## Playbook ARS
FlexPOS CAM PLAYBOOK MIGRACION SUSE 15
Dia Ejecucion | TAREA | ACTIVIDADES | Equipo asignado | Responsable | Status | Status | Progreso | ETL
[6 empty] | No Aplica | 0 | Buisnes Date
[6 empty] | No Iniciada | 100 | IP Temporal
[6 empty] | En Progreso | 0 | IP ARS
[6 empty] | Completada | 0
[6 empty] | Total | 100
Tareas Previas
D -3 | T - 1 | Inventario de equipo a utilizar (preparar cada uno de los prerrequisitos) ( Usb, discos, laptop , desarmador en cruz punta fina..) | PBS |  | No Iniciada
D -3 | T - 2 | Validar que no existan faltantes de journal/voucher/Fel de la tienda enviar correo con solicitud a equipo de Marianella Aguilar y Victor Chavarria con mínimo 2 días antes de la migración en horario hábil Marianela.Aguilar0@walmart.com vn0t4z1@email.wal-mart.com | Torre Control | Jose | No Iniciada
D -2 | T - 3 | Enviar confirmación a Marianela Aguilar y Victor Chavarria, si los journal/voucher/FEL se recuperaron | Torre Control | Jose | No Iniciada
D -2 | T - 4 | Enviar correo a Gerente de tienda e informales el detalle de la implementación de la migración *Implementador Pais envía correo con copia al compañero del Kitting Center para estar al tanto de las respuestas | Implementador/PBS |  | No Iniciada
D - 1 | T - 5 | Tomar Screen de la respuesta del correo para mostrar al técnico | PBS |  | No Iniciada
D - 1 | T - 7 | Validar que el servidor ARS tenga el crontab de respaldo Comando: crontab -l ¦ grep BackUpARS.sh informacion a mostrar: 00 03 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/BackUpARS.sh | Torre Control | Jose | No Iniciada
D - 1 | T - 8 | Validar que exista el script que ejecuta el crontab de respaldo de ARS comando ll /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/BackUpARS.sh | Torre Control | Jose | No Iniciada
D - 1 | T - 9 | Validar que el script que realiza el respaldo del ARS exista comando ll /tmp/supportSuse/ARSBackupSuse11.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 1 | T - 10 | Si no esta el script de respaldo de ARS del paso anterior copiar los siguientes archivos al directorio /tmp/ del servidor ARS CAM_ARSMigracionSuse11.sh CAM_MIGRACION_SUSE11_ARS.tar.gz | Torre Control | Jose | No Iniciada
D - 1 | T - 11 | Copiar los instaladores de servicios usados por NCR al direcotrio /tmp/ de un POS de la tienda Archivos: NCRServices_S15.tar.gz POSServer_S15.tar.gz WebFront-4.1.4_S15.tar.gz Ubicación de archivos: Servidores PCMNT10063CR / PCMNT10063GT E:\jsc007a\ARS_Instaladores FTP IP: 10.76.61.142 Ruta: /home/Instalador4.1.4 | Torre Control |  | No Iniciada
D - 1 | T - 12 | Copiar los instaladores que se usaran para la migracion de suse 15 a un POS en el directorio /tmp instaladores: Ubicación de Instaladores Migracion Servidores PCMNT10063CR / PCMNT10063GT Ruta: E:\jsc007a\migracionSuse15\ Archivos a copiar: CAM_MIGRACION_SUSE15.tar.gz CAM_StoreMigracionSuse15.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 13 | Validar el ETL al que pertenece la tienda Link Dashboard ETL: https://pos-interfaces-dashboard-prod.prod.walmart.com/#/CAM?country=CAM |  |  | No Iniciada
D - 0 | T - 14 | Informar a Torre de control por el grupo de whatsapp/correo los técnicos que están realizando el proceso de migración en tienda | PBS |  | No Iniciada
D - 0 | T - 15 | Técnico contacta encargado a tienda para establecer el orden de trabajo para la migración | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 16 | Compartirle a los compañeros de PBS el direccionamiento IP de la tienda IP RED: X.X.X.5 Mask: 255.255.255.128 Gateway: X.X.X.1 | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 17 | Solicitar a tienda un recibido de discos nuevos que utilizaran para la migración (Nombre, firma, de quien recibe en tienda) | PBS |  | No Iniciada
Actividades ARS
D - 0 | T - 1 | Cambiar la IP del ARS a X.X.X.5 *Siempre y cuando se valla a realizar la migración del ARS | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 2 | Validar en webfront que el cierre de Fin de Dia de webfront se completara | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 3 | Validar que el cierre de interfaces del servicio IDCReader se completara comando: ll /home/NCRServices/idcreader/eodbackup/saf.AAAAMMDD* AAAA= Año MM= Mes DD= Dia | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 4 | Validar si se realizo backup del servidor ARS comando: more /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/BackUpARS/logs/BackUpARS_AAAA-MM-DD.log donde: AAAA= Año MM= MES DD= Dia | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 5 | Validar que esten los archivos respaldados en el POS según la informacion del paso anterior En el POS ejecutar el comando: ll /tmp/ARSBackup_AAAAMMDD-0300/ donde: AAAA= Año MM= Mes DD= Dia | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 6 | Si no existe los respaldos de la "T - 2" del servidor ARS según el paso anterior copiar de la caja al servidor ARS el script encargado de realizar el respaldo: comando: scp /tmp/CAM_ARSMigracionSuse11.sh root@X.X.X.5:/tmp/ scp /tmp/CAM_MIGRACION_SUSE11_ARS.tar.gz root@X.X.X.5:/tmp/ | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 7 | Ejecutar el script que descomprime la carpeta con archivos necesarios para la realización del backup en el ARS suse11 cd /tmp/ ; sh CAM_ARSMigracionSuse11.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 8 | Ingresar en el directorio supportSuse donde se almacenan los archivos y ejecutar el script ARSBackupSuse11.sh para dar inicio al backup comando: cd /tmp/supportSuse/ ; sh ARSBackupSuse11.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 9 | Indicar a PBS que puede proceder con el cambio de disco con imagen de suse 15 de ARS Si el server es modelo Lenovo TS50, y posee los 3 discos, indicar al compañero de PBS que extraiga el disco 0 para resguardarlo en backup, y que tome el tercer disco para realizar la config del raid e instalacion en conjunto con el disco 1 | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 10 | Cambio de disco duro con imagen de suse 15 | PBS |  | No Iniciada
D - 0 | T - 11 | Configurar direccionamiento IP del ARS *Validar que la IP de Gateway sea la correcta | PBS |  | No Iniciada
D - 0 | T - 12 | Informar a Torre Control que el equipo ya se encuentra en linea con la configuración IP | PBS |  | No Iniciada
D - 0 | T - 13 | Validar conexión mediante ping al ARS desde el CMD del servidor de soporte como desde una POS | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 14 | Copiar los instaladores usados para recuperar el backup al directorio /tmp/ del ARS con suse 15 desde el POS donde seguardaron previamente scp CAM_MIGRACION_SUSE15.tar.gz root@X.X.X.5:/tmp/ CAM_StoreMigracionSuse15.sh root@X.X.X.5:/tmp/ | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 15 | Validar que el nombre del nuevo ARS suse 15 sea correcto ARSXXXX (las X corresponde al numero de tienda, si la tienda posee menos de 4 dígitos se completan con 0 a la izquierda) Comando para validar nombre: cat /etc/HOSTNAME comando para cambiar el nombre: vi /etc/HOSTNAME Reiniciar el Servidor init 6 | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 16 | Validar que en el servidor ARS exista el archivo unix2dos comando: ls -l /usr/bin/unix2dos En caso que no exista en el ARS Copiar del PCMNT10063CR / PCMNT10063GT de la ubicación E:\jsc007a\ARS_Instaladores a la ruta /usr/bin/ del servidor ARS , posterior a ello asignarle ejecutar el comando chmod 775 /usr/bin/unix2dos | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 17 | Validar que las Librerias requeridas estén instaladas usar el comando: rpm -qa ¦ grep -i "^net-tools-depr" rpm -qa ¦ grep -i "^insserv-com" rpm -qa ¦ grep -i "^libgcc_s1-32" rpm -qa ¦ grep -i "^libgcc_s1-10" rpm -qa ¦ grep -i "^libncurses5-6" rpm -qa ¦ grep -i "^libncurses6-6" rpm -qa ¦ grep -i "^libncurses5-32" rpm -qa ¦ grep -i "^libncurses6-32" rpm -qa ¦ grep -i "^telnet" rpm -qa ¦ grep -i "^bc" rpm -qa ¦ grep -i "^lsb-r" rpm -qa ¦ grep -i "^zip" rpm -qa ¦ grep -i "^python-base" rpm -qa ¦ grep -i "^python-2" rpm -qa ¦ grep -i "^libpython2" rpm -qa ¦ grep -i "^at-3" Nota: Si faltará alguna libreria deberan copiarla desde la ruta E:\jsc007a\RPM_ARS_S15 de los servidores de soporte PCMNT10063GT y PCMNT10063CR al /tmp/ del servidor ARS y posterior a ello instalarla | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 18 | Conectarse a un POS funcional de la tienda y copiar al /home/ del ARS el archivo P_REGBINES.XML comando desde POS scp /home/reg/gd90/P_REGBINES.XML* root@X.X.X.5:/home/ | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 19 | Validar que la zona horaria sea la correcta comando timedatectl SI no es la correcta ejecutar el comando: rm /etc/localtime ln -s /usr/share/zoneinfo/America/Costa_Rica /etc/localtime | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 20 | Validar que este funcionando el servicio de Chrony y que este apuntando a la IP correcta comando: systemctl status chronyd.service Validar que la ip del servicio este apuntando al servicio de NTP 172.17.39.67 Si no esta funcionando se debe editar el archivo de chrony comando vi /etc/chrony.conf agregar la linea de: pool 172.17.39.67 iburst antes de la linea de ! pool pool.ntp.org iburst Reiniciar el servicio con el comando systemctl stop chronyd.service ;sleep 5; systemctl start chronyd.service ;sleep 5; systemctl status chronyd.service | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 21 | Copiar los instaladores de servicios de NCR del POS al que los pasaron hacia el servidor ARS en le directorio /home/ scp /tmp/*S15.tar.gz root@X.X.X.5:/home/ |  |  | No Iniciada
D - 0 | T - 22 | Descomprimir los instaladores de NCR dentro del directorio de /home/ cd /home tar -xzf POSServer_S15.tar.gz tar -xzf WebFront-4.1.4_S15.tar.gz tar -xzf NCRServices_S15.tar.gz | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 23 | Instalar servicio de POSServer cd /home/POSServer ./setup | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 24 | Instalar servicio de webfront cd /home/WebFront-4.1.4/ ./setup | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 25 | Instalar el servicio de NCRServices comando: cd /home/NCRServices_WM ./setup *Al finalizar la instalación de este servicio se reiniciara el ARSServer | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 26 | Cambiar los permisos al P_REGBINES*, copiado anteriormente al /home/ del servidor ARS comandos: chown server:ars /home/P_REGBINES.XML* chmod 775 /home/P_REGBINES.XML* | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 27 | Copiar el archivo P_REGBINES* al directorio processed del servicio FDS comando: cp -p /home/P_REGBINES.XML* /home/NCRServices/fds/processed | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 28 | Copiar el archivo P_REGBINES* a los directorios de server del ARS comando: cp -p /home/P_REGBINES.XML* /home/server/ cp -p /home/P_REGBINES.XML* /home/server/lan/ cp -p /home/P_REGBINES.XML* /home/server/lan4srv/ | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 29 | Copiar el hosts del respaldo del ARS que se encuentra en la POS que previamente se valido en tareas anteriores al etc del servidor ARS comando: scp /tmp/ARSBackup_AAAAMMDD-0300/hosts root@X.X.X.5:/etc/ Donde: AAAA: Año MM: Mes DD: Dia Esto se realiza desde el POS | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 30 | Ejecutar el Activa-POS.sh en el servidor ARS comando: sh /home/NCRServices/utils/Activa-Pos.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 31 | Copiar el archivo P_REGBINES* al gd90 de los POS comando: for POS in `cat /etc/hosts ¦ grep "REG" ¦ awk '{print $2}' ` ; do echo "Enviando a $POS" ;scp /home/P_REGBINES* root@$POS:/home/reg/gd90/ ; echo -e "\n\n" ;done | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 32 | Eliminar archivos residuos de la instalacion comando: cd /home/ ; rm -rf *tar* NCRServices_WM POSServer WebFront-4.1.4 readme.info | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 33 | Cambiar la direccion IP del archivo /etc/hosts del servidor ARS por la IP temporal (X.X.X.5) comando vi /etc/hosts | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 34 | eliminar el directorio de librerias del servicio IDCReader del servidor ARS comando: rm -r /home/NCRServices/idcreader/lib/ | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 35 | Copiar desde el POS de donde se copiaron previemente los archivos de migracion al directorio /tmp/ del servidor ARS Archivos a copiar: scp /tmp/CAM_MIGRACION_SUSE15.tar.gz root@X.X.X.5:/tmp/ scp /tmp/CAM_StoreMigracionSuse15.sh root@X.X.X.5:/tmp/ | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 36 | Ingresar en el directorio /tmp/ y ejecutar el script CAM_StoreMigracionSuse15.sh para descomprimir la carpeta que contiene los archivos necesarios para recuperar el backup comando: cd /tmp/ ; sh CAM_StoreMigracionSuse15.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 37 | Ingresar al directorio de supportsuse y ejecutar el script ARSConfigureSuse15.sh para recuperar el backup comando cd /tmp/supportSuse ; sh ARSConfigureSuse15.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 38 | Asignar los permisos correspondiente al directorio lib del IDCReader chmod -R 755 /home/NCRServices/idcreader/lib/ ; chown -R server:ars /home/NCRServices/idcreader/lib/ | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 39 | Editar el archivo de wildfly nuevamente vi /etc/init.d/Wildfly agregar la linea if [ ! -d /var/lock/subsys ] ;then mkdir -p /run/lock/subsys;fi antes de JBOSS_LOCKFILE=/var/lock/subsys/${WILDFLY_NAME} | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 40 | Validar que el archivo /etc/hosts este correcto comando: cat /etc/hosts linea para corregir alias de ARS X.X.X.X SRV999 ARSYYYY ARSYYYY.cam.wal-mart.com localhost #ARS_Server *las X.X.X.X corresponden a la IP del ARS Temporal *Las YYYY corresponden al numero de tienda | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 41 | Validar que los servicios de NCR esten UP Comando: sh /home/NCRServices/ServiceStatus.sh Según el servicio se puede iniciar con el comando POSServer: /etc/init.d/arsserver start FDS: /etc/init.d/FDS start ItemMaintenance: /etc/init.d/ItemMaintenance start IDCReader: su server -c " /etc/init.d/IDCReader start " Gateway: /etc/init.d/Gateway start FTSService: /etc/init.d/FTSService start Postgres: systemctl start postgresql-9.5 Wildfly: /etc/init.d/Wildfly start ArsPluMnt: /etc/init.d/ArsPluMnt start Webfront EOD: /etc/init.d/EOD start autoEOD: /etc/init.d/autoEOD start POSServerRest: /etc/init.d/POSServerRest start UserWatcher: /etc/init.d/UserWatcher start | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 42 | Validar que el archivo de maestro de articulos contenga productos R_I=$(grep "^ i." /home/server/inq/M_HSHPLU.DAT ¦ wc -l) ; R_G=$(grep "^ g." /home/server/inq/M_HSHPLU.DAT ¦ wc -l); R_=$(grep "^ 0" /home/server/inq/M_HSHPLU.DAT ¦ wc -l) ; R_L=$(grep "^ l." /home/server/inq/M_HSHPLU.DAT ¦ wc -l); echo -e "\n\nRegistro I: ${R_I}\nRegistro G: ${R_G}\nRegistro : ${R_}\nRegistro L: ${R_L}" *El registro "Registro L:" solamente mostrara valores a nivel de CR ya que este campo corresponde al impuesto Cabys, y debera ser un valor muy similar o mayor a los anteriores | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 43 | Validar que el archivo de cajeros posea informacion less /home/server/S_CTLXXX.ORG less /home/server/data/M_CTL999.DAT | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 44 | Validar que el item de redondeo este correcto comando grep "tax-rounding-ean" /home/NCRServices/idcreader/services.xml CR 00000701741271 GT 00000703462976 HN 00000704124781 NI 00000704123876 SV 00000704123593 | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 45 | Validar que este habilitado el menu de usuario de webfront comando grep -A8 20101 /home/NCR/webfront/conf/data/menuData.json comando vi /home/NCR/webfront/conf/data/menuData.json buscar el id 20101 , dentro del bloque del ID debe estar la opcion de visible en true, de lo contrario cambiarla a true ( para ir al bloque 20101 en el editor vi cuando se habre el archivo digitar esc / 20101 ) y posterior a ello guardar el archivo y reiniciar el servicio de wildfly con el comando /etc/init.d/Wildfly restart | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 46 | Validar que el ETL exista dentro de las llaves del IDCReader y ItemMaintenance Comando /usr/java/jre1.8.0_121/bin/keytool -list -v -keystore /home/NCRServices/idcreader/idc.jks /usr/java/jre1.8.0_121/bin/keytool -list -v -keystore /home/NCRServices/ItemMaintenance/idc.jks *Pueden validar a que ETL pertenece la tienda ingresando en el dashboard del ETL https://pos-interfaces-dashboard-prod.prod.walmart.com/#/CAM?country=CAM | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 47 | Validar que existan los crontab del usuario root crontab -l -u root | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 48 | Validar que existan los crontab del usuario server crontab -l -u server si no estan correctos agregar los crontabs de server se debe editar con el comando: crontab -e -u server y agregar los crontab: 10 6-23 * * * /home/NCRServices/ItemMaintenance/OperatorMaintenance.sh 0 2 * * * /home/NCRServices/idcreader/walmartEOD.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 49 | Creacion del Bdate.current comando vi /home/NCRServices/idcreader/bdate.current Agregar la sigueinte informacion: AAAA-MM-DDT00:00:00-06:00 Donde: AAAA: Año MM: Mes DD: Dia *Validar la fecha que tiene el ETL el ultimo Bdate link ETL: https://pos-interfaces-dashboard-prod.prod.walmart.com/#/CAM?country=CAM | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 50 | Reiniciar el servicio del IDCReader su server -c "/etc/init.d/IDCReader restart" |  |  | No Iniciada
D - 0 | T - 51 | Validar conexión sftp al ETL su server sftp clspos@NombreETL No deberia de solicitar la contraseña, para cerrar la conexión ingresar el comando exit *URL para validar ETL de tienda https://prod-pos-interfaces-dashboard.prod.us.walmart.net/#/ *El ETL debe estar agregado tanto el Alias como la IP dentro del archivo de /etc/hosts *Para averiguar una IP pueden ejecutar el comando nslookup NombreETL.cam.wal-mart.com | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 52 | Validar que archivo del services.xml del servicio IDCReader este apuntando al ETL correcto comando: grep -E -i "tstr5¦oser5" /home/NCRServices/idcreader/services.xml | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 53 | Validar que el services.xml del servicio IDCReader este apuntando a la ruta del GLSB correcto comando: grep -w "host" /home/NCRServices/idcreader/services.xml ¦ grep -v BCTCLOUD Nota, GSLB por pais: NI= idcni.idc.glb.cam.walmart.net CR= idccr.idc.glb.cam.walmart.net GT= idcgt.idc.glb.cam.walmart.net SV= idcsv.idc.glb.cam.walmart.net HN= idchn.idc.glb.cam.walmart.net | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 54 | Validar que el archivo psftpAccountability.sh del servicio IDCReader este apuntando al ETL correcto comando grep -E -i "tstr¦oser5" /home/NCRServices/idcreader/psftpAccountability.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 55 | Validar que el archivo wrapper.conf del servicio ItemMaintenance este apuntando al ETL correcto comando: grep -i -E "tstr5¦oser5" /home/NCRServices/ItemMaintenance/wrapper.conf | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 56 | Validar que el archivo conf.properties del servicio ItemMaintenance este apuntando al ETL correcto comando grep -i -E "tstr5¦oser5" /home/NCRServices/ItemMaintenance/config/conf.properties | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 57 | Ingresar a la pagina de webfront con el usuario administrador para verificar que exista el perfil de usuario de la tienda desde un navegador web https://X.X.X.5:8443/WebFrontBase/~./core/login.zul Si no existe el perfil de usuario se debera crear | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 58 | Ingresar a webfront con el perfil de usuario de la tienda | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 59 | Validar descargar cada uno de los reportes del webfront | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 60 | Validar Generar Journal del dia anterior | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 61 | Validar que webfront aparezca el menu de mantenimiento de usuarios y se reflejen los usuarios | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 62 | Validar que el webfront muestre la cantidad de POS correctas de la tienda | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 63 | Validar hora correcta del Servidor ARS comando: date Cambio de hora systemctl stop chronyd.service ; systemctl start chronyd.service ; sleep 5;date si el comando anterior no funciona ejecutar: hwclock --set --date="YYYY-MM-DD" ; hwclock --hctosys ;date | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 64 | Configurar el direccionamiento IP a la X.X.X.4 | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 65 | Validar que se esten generando poslogs comando: ll /home/NCRServices/idcreader/out/DD/ixretail_AAAAMMDD_* Donde: AAAA= Año MM= Mes DD= Dia | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 66 | Copiar el hosts del respaldo del ARS que se encuentra en la POS que previamente se valido en tareas anteriores al etc del servidor ARS comando: scp /tmp/ARSBackup_AAAAMMDD-0300/hosts root@SRV999:/etc/ Donde: AAAA: Año MM: Mes DD: Dia *Esto se realiza desde el POS donde se guardo el respaldo del ARS | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 67 | Validar que no se esten generando poslogs descartados en ETL comando ll /home/NCRServices/idcreader/out/DD/*discarded* Nota: DD= dia en curso | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 68 | Validar que el ARS de la tienda responda tanto por IP como por alias | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 69 | Validar ingresar con el usuario admin de tienda en webfront https://ars.s0XXXX.wal-mart.com:8443/WebFrontBase/~./core/login.zul Donde: XXXX= Numero de tienda | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 70 | Validar que se muestre los usuarios y cajas en webfront | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 71 | Realizar el pase a prod segun KT ruta de archivos en PCMNT10063GT: E:\ProcesosFlexPOS\Prod_Suse_15_ARS | Torre Control | JOSE | No Iniciada
D - 0 | T - 72 | Generar la llave de Jeca en el servidor ARS comando: | Torre Control | JOSE | No Iniciada
D - 0 | T - 73 | DET=$(cat /etc/hostname ¦ cut -b4-8) ; cp /root/.ssh/id_rsa.pub /root/100${DET}.pub |  |  | No Iniciada
D - 0 | T - 74 | Realizar la conf de Jeca ruta de archivos en PCMNT10063GT: E:\ProcesosFlexPOS\Transfer_key Agregar la direccion IP del ARS al archivo IPS.txt Ejecutar el cmd llamado: getAndTransferJeca.cmd | Torre Control | JOSE | No Iniciada
D - 0 | T - 75 | Validar conexión a Jeca comando sftp tmplogssftp@10.76.10.20 *No se debe de solicitar contraseña *La primer conexion solicitara una confirmacion | Torre Control | JOSE | No Iniciada
D - 0 | T - 76 | Validar que esten completos los directorios de Journal/FEL ... con el comando: DAYS=( 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ) ; for _DAY in ${DAYS[@]} ; do mkdir -p /home/reg/journal/${_DAY} 2>/dev/null ; done DAYS=( 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ) ; for _DAY in ${DAYS[@]} ; do mkdir -p /home/reg/firma/${_DAY} 2>/dev/null ; done DAYS=( 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ) ; for _DAY in ${DAYS[@]} ; do mkdir -p /home/reg/fel/${_DAY} 2>/dev/null ; done DAYS=( 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ) ; for _DAY in ${DAYS[@]} ; do mkdir -p /home/reg/journal/${_DAY} 2>/dev/null ; done | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 77 | Ejecutar el Activa-POS en el ARS comando sh /home/NCRServices/utils/Activa-Pos.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 78 | Validar que las transacciones esten llegando a la BCT Modelada Query SELECT * FROM [BCT_CAM].[dbo].[Trans_Header] with (nolock) where Store_Id = '3700' -- and Trah_Internal_Nbr = '3205' and Trah_Date >='2022-07-28' order by Trah_Date desc Servidores CR PCMNT55008CRb HN PCMNT55031GTb GT PCMNT55029GTb SV PCMNT55033GTb NI PCMNT55010CRb | Torre Control | Jose | No Iniciada
D - 0 | T - 79 | Validar que las transacciones lleguen a Gosocket (CR) https://auth.gosocket.net/core/login?signin=14ddaba87ba215a31a3363125d6114ee | Torre Control | Jose | No Iniciada
D - 0 | T - 80 | Validar el envio de operadores de smart a ARS Ejecutar el comando: su server sh /home/NCRServices/ItemMaintenance/OperatorMaintenance.sh *No deberia de dar error si diera error validar el log del OperatorMaintenance (validar el resultado de cada hora y 10 minutos) con el comando: less /home/NCRServices/ItemMaintenance/logs/OperatorMaint.log | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 81 | Validar el envio de articulos del smart al ARS *Apoyarse con con Jose Cabrera *Revizar log de ArsSPluMnt y Walmartclientservice.log con la aplicación correcta del envio de articulo Log del ArsPluMnt less /home/NCR/ArsPluMnt/logs/general.log log del WalmartclientService.log less /home/NCRServices/ItemMaintenance/logs/WalmartClientService.log *Abrir una ventana en puty con cada log ejecutar el shfit F para ponerl el log en vivo | Torre Control | JOSE | No Iniciada
D - 0 | T - 82 | Enviar correo a CCI para que refresquen el agente de Orion | Torre Control | JOSE | No Iniciada
D - 0 | T - 83 | Revisar que el ARS tenga las llaves del concord configuradas comando: cat /root/.ssh/authorized_keys si no las tueviera, agregarlas con el siguiente comando: vi /root/.ssh/authorized_keys llave de concord ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCVbjcZhwvXFolyyJ6O9hRBWabimUCLdZWMJt7GdQ+K/C4hrs2XhzSrwjfpmxTTWgyf8GKjbPDgLKy42mJZjulHGkrqi9I4TnemljCQ/f1IuJvVd8KEBkJ+vCg+ciWBrLvLxTXx6LFtJo/1M2+gJJEo2YjxGUXcmzJFcGLadsRrg3N+IHin8hvWFSJ0HEoR9lhIYIf1lLBtKIJQOX8F274VMcoUaGSt8Ano6foGVBRceQSHWDi3wos5BWY05+UaGpOf6yb4KwhthWY2J/9wTEth0q4sHDt6UQnOewvszBdQ0/VUP2YWkDi9Np+ciZ7/faCcLjDq+r5ALm4UjONBGxCzm5/x7bv0MUbqkRz/nCDVNW2fEi6A6bl1roSrT3i180uceb+gLPwOmmBmn1x0Ql8aBXLw16vBdLHJZZeAnVhMY7kogE1qNOpmetp8d9EgkewlXQJTxAD5JJVUnzoueZrmvZNm/nJJnI5KN/WFu62E3ZROhB8qQz/q4aelEHXfAdyYHfkWw37Q+e3P8yTxPglxDhat76Mt06XqMdoU6SpeHINmchD7adCACGhdH/AtkcHDlPLzI5Z3IIRSNu+jsupkmfazgMkCJehpqLbAa/rVOIIDnxgYebpH02zQw16C05mlMPx6rwhWWgjARGGz7eMe7u41PVzbz9NxA1VT+AgxKQ== concord-server | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T - 84 | Solicitar a Dennis Lopez el alta de la tienda en el Visor de NCR | Torre Control | JOSE | No Iniciada
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Buenos dias Me podrian validar si la tienda XXXX presenta faltantes de journal/voucher/FEL ya que se procedera a migrar a suse 15 el proximo DD-MM-AAAA Saludos
Note on C42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La librerias las pueden encontrar dentro del FTP 10.76.61.142 en la ruta /home/Drivers_S15/RPM_ARS_S15/ Las librerias se instalan con el comando rpm -ivh NombreLibreria Reply: tambien se pueden encontrar en el servidor PCMNT10063CR y PCMNT10063GT en el directorio E:\jsc007a\RPM_ARS_S15
Note on C71: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pass: 123456

## Playbook POS
FlexPOS CAM PLAYBOOK MIGRACION SUSE 15
Dia Ejecucion | TAREA | ACTIVIDADES | Equipo asignado | Responsable | Status | Status | Progreso
[6 empty] | No Aplica | 0
[6 empty] | No Iniciada | 41
[6 empty] | En Progreso | 0
[6 empty] | Completada | 0
[6 empty] | Total | 41
Actividades POS
D -0 | T -1 | Indicar a torre control cual POS se estara trabajando para que generen el respaldo *Guiarse con el numero de POS idicado en el monitor, y no con el del farol o rotulo | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T -2 | Ejecutar el script que descomprime la carpeta con archivos necesarios para la realización del backup en el ARS cd /tmp/ ; sh CAM_StoreMigracionSuse15.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -3 | Ejecutar en el ARS el script de respaldo de POS comando cd /tmp/supportSuse sh POSBackupSuse11.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -4 | Informar a PBS la finalizacion del respaldo | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -5 | Proceder con el cambio de disco duro o clonacion | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T -6 | Configurar el direccionamiento IP del POS | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T -7 | Probar realizar ping desde la terminal del POS hacia ARS ping X.X.X.X donde las X corresponden a la direccion IP del ARS | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T -8 | Informar a torre de control que el POS se encuentra en linea | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T -9 | Validar conexión al POS desde el cmd del servidor de soporte y desde el ARS *Debe responder ambas conexiones | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -10 | Ejecutar el script para recuperar el backup del POS comando cd /tmp/supportSuse sh POSConfigureSuse15.sh | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -11 | Asignar los permisos de reg para el archivo .xinit del POS comando chown reg:reg /home/reg/.xinit* | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -12 | Asignar permisos de lectura - escritura y ejecucion para el archivo xinit comando chmod 775 /home/reg/.xinit* | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -13 | Detener e iniciar interfaz grafica de POS comando init 3 init 5 | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -14 | Validar que el escaner de mano este habilitado en el archivo de configuracion archivo: vi /opt/tgcs/javapos/etc/posj.properties | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -15 | Validar correlativos Fiscales *Ejecutar query en BCT Pais para valdiar correlativos versus secuencia de POS Aplica para CR | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -16 | Validar el hosts del POS comando cat /etc/hosts | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -17 | Validar que esten configurados los crontabs del POS comando: crontab -l crontabs: @reboot systemctl start chronyd.service @reboot /home/NCRServices/fds/testwrapper start */5 * * * * if ! `/home/NCRServices/fds/testwrapper status >/dev/null`; then /home/NCRServices/fds/testwrapper start ; fi */5 * * * * if ! `/sbin/service sshd status >/dev/null`; then /etc/init.d/sshd start ; fi */5 * * * * if ! `/sbin/service chronyd status >/dev/null`; then systemctl start chronyd.service ; fi | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -18 | Validar que la hora del POS este correcta comando: systemctl stop chronyd.service ; systemctl start chronyd.service ; sleep 5;date si el comando anterior no funciona ejecutar: comando: hwclock --set --date="YYYY-MM-DD" ; hwclock --hctosys ;date | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -19 | Validar que este corriendo el servico FDS de NCRServiices en POS comando: /home/NCRServices/fds/testwrapper status | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -20 | Validar que este corriendo en el POS el servicio de Chronyd encargado de actualizar la hora comando: systemctl status chronyd.service Validar que la ip del servicio este apuntando al servicio de NTP 172.17.39.67 Si no esta funcionando se debe editar el archivo de chrony comando vi /etc/chrony.conf agregar la linea de: pool 172.17.39.67 iburst antes de la linea de ! pool pool.ntp.org iburst Reiniciar el servicio con el comando systemctl stop chronyd.service ;sleep 5; systemctl start chronyd.service ;sleep 5; systemctl status chronyd.service | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -21 | Si la POS posee pinpad ISC250 validar que posee la configuracion del ACK comando grep -E -i "Pinpad.Rxtx¦Pinpad.DelayACK¦Pinpad.DelayPostACK" /home/reg/gd90/*7000*XML De lo contrario agregar debajo de la linea del ID del pinpad en el hierarchy P_REGCONF.hierarchy.7000.Evertec-Tenders.XML comando: vi /home/reg/gd90/*7000*XML Lineas a agregar: <Pinpad.RxTx>true</Pinpad.RxTx> <Pinpad.DelayACK>10</Pinpad.DelayACK> <Pinpad.DelayPostACK>250</Pinpad.DelayPostACK> | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -22 | Cargar el CFG con la ultima version de teclado Ruta donde se encuentra el archivo: E:\jsc007a\teclados\CFG - CAM Version de archivo: CR: VersionCR_202301.cfg GT: VersionGT_202301.cfg NI: VersionNI_202301.cfg SV: VersionSV-202301.cfg HN: versionHN_202303.cfg | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T -23 | Eliminar el doble enter del teclado alfanumerico comando: sed -i 's/<KPEQ> = 125;//' /usr/share/X11/xkb/keycodes/evdev | Torre Control |  | No Iniciada
D - 0 | T -24 | Detener e iniciar el ambiente grafico del POS Comando: init 3 ; init 5 | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -25 | Informar a PBS la finalizacion de las validaciones del POS para proceder con pruebas | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -26 | Probar la comunicacion entre el POS y el pinpad solictar escanerar un articulo y posterior a ellos precionar la tecla de total , tarjetas on , enter , y el pinpad deberia de solicitar el ingreso de tarjeta, una vez el pinpad indique el mensaje anterior , seleccionar la tecla de cancelar y abortar la transaccion | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T -27 | Realizar pruebas en conjunto con tienda de una venta y nota credito *De ser exitosa informar a tienda que porfavor sigan usando el POS | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T -28 | Validar que las transacciones esten llegando a Gosocket * Aplica solo para CR link: https://auth.gosocket.net/core/login?signin=14ddaba87ba215a31a3363125d6114ee | Torre Control | Jose | No Iniciada
D -0 | T -29 | Validar que las transacciones esten llegando a FEL *Aplica solo para GT Validar que la factura no se este emitiendo en contingencia | Torre Control | Jose | No Iniciada
D -0 | T -30 | Validar que las transacciones no se esten rechazando a nivel de ETL link: https://prod-pos-interfaces-dashboard.prod.us.walmart.net/#/CAM | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -31 | Validar que las transacciones esten llegando a la BCT Query SELECT * FROM [BCT_CAM].[dbo].[Trans_Header] with (nolock) where Store_Id = '464' and trah_register_nbr = 3 --and Trah_Internal_Nbr = '3205' and Trah_Date >='2022-08-03' Servidores CR PCMNT55008CRb HN PCMNT55031GTb GT PCMNT55029GTb SV PCMNT55033GTb NI PCMNT55010CRb | Torre Control | Jose | No Iniciada
D -0 | T -32 | Validar que el POS este con el archivo de promociones actualizado para ello ejecutar en ARS el comando: dfmenu y luego ingresar a las opciones 2) ACTUALIZAR/REVISAR DPFILE | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -33 | Validar que el P_REGBINES este actualizado para ello ejecutar en ARS el comando: dfmenu y luego ingresar a las opciones 3) INFO BINES 1) ESTADO P_REGINES POS/ARS | Torre Control |  | No Iniciada
D -0 | T -34 | Realizar el proceso de pase de produccion a las POS | Torre Control | Jose / Carlos Gil | No Iniciada
D -0 | T -35 | Solicitar a tienda un recibido de discos que se retiraran de la tienda por la migracion (Nombre, firma, de quien recibe en tienda) | PBS |  | No Iniciada
Actividades Extras
D -0 | T - 1 | Recoleccion de productos según el tipo de codigo de barra a verificar ( para pruebas de escaners ) | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T - 2 | Actualizacion de pinpad ( durante proceso de clonacion de POS) *Ver manual | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T - 3 | Actualizacion de escaner bascula POS ( una vez iniciada la POS con Suse 15) *Ver manual | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T - 4 | Configurar todos los escaner de SelfScan (posterior a la migracion de suse 15 ) *Ver manual | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T - 5 | Actualizar escaner bascula de los SCO *Ver manual | PBS |  | No Iniciada
D -0 | T - 6 | Solicitar a tienda que realicen las pruebas de los tickets de selfcan para posterior a ello anularlos en la POS de la estacion. | PBS |  | No Iniciada

## Migracion
Determinate
Tienda
Formato
Pais
ETL
IP RED | 22.33.19.4
Tecnico | Equipo | IP | Mascara | Gateway | Estado Backup | Clonacion / Cambio Disco | Restauracion | Pruebas en POS | Comentario
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado
|  |  | 255.255.255.128 |  | No Realizado | No Realizado | No Realizado | No Realizado

## hosts_CAM
Costa Rica |  |  | El Salvador |  |  | Nicaragua
ARS |  |  | ARS |  |  | ARS
IP | Alias | Servicio | IP | Alias | Servicio | IP | Alias | Servicio
#10.76.10.163 | BCT PCMNT10038CR.cam.wal-mart.com | Base de datos produccion | #10.78.72.118 | BCT PCMNT10041GT.cam.wal-mart.com | Base de datos produccion | #10.76.60.170 | BCT PCMNT10094CR.cam.wal-mart.com | Base de datos produccion
10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes | 10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes | 10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes
10.76.10.107 | crnts1008.homeoffice.cr.wal-mart.com | Curiosity | 10.78.10.131 | gtnts1008.homeoffice.gt.wal-mart.com | Curiosity | 10.76.10.107 | crnts1008.homeoffice.cr.wal-mart.com | Curiosity
10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado | 10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado | 10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado
10.76.123.23 | osel1502202 osel1502202.wal-mart.com | Consiliador de reportes CR | 10.76.123.23 | osel1502202 osel1502202.wal-mart.com | Consiliador de reportes CR | 10.76.123.23 | osel1502202 osel1502202.wal-mart.com | Consiliador de reportes CR
10.78.124.78 | osel1502201 osel1502201.wal-mart.com | Consiliador de reportes GT | 10.78.124.78 | osel1502201 osel1502201.wal-mart.com | Consiliador de reportes GT | 10.78.124.78 | osel1502201 osel1502201.wal-mart.com | Consiliador de reportes GT
POS |  |  | POS |  |  |  | POS
10.76.10.163 | BCT PCMNT10038CR.cam.wal-mart.com | Base de datos Produccion | 10.78.72.118 | BCT PCMNT10041GT.cam.wal-mart.com | Base de datos produccion | 10.76.60.170 | BCT PCMNT10094CR.cam.wal-mart.com | Base de datos produccion
10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes | 10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes | 10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes
10.76.10.107 | crnts1008.homeoffice.cr.wal-mart.com | Curiosity | 10.78.10.131 | gtnts1008.homeoffice.gt.wal-mart.com | Curiosity | 10.76.10.107 | crnts1008.homeoffice.cr.wal-mart.com | Curiosity
10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado | 10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado | 10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado
Direcciones de ETL Dependiendo de la tienda a que ETL este configurada, debera de estar asignada en el hosts la IP y alias del ETL correcto
[6 empty] | 10.76.123.16 | oser502507 oser502507.cam.wal-mart.com | #ETL_CR_1
[6 empty] | 10.76.123.21 | oser503473 oser503473.cam.wal-mart.com | #ETL_CR_2
Honduras |  |  | Guatemala |  |  | 10.76.123.22 | oser503474 oser503474.cam.wal-mart.com | #ETL_CR_3
ARS |  |  | ARS |  |  | 10.78.72.6 | oser503463 oser503463.cam.wal-mart.com | #ETL_GT_1
IP | Alias | Servicio | IP | Alias | Servicio | 10.78.72.5 | oser503475 oser503475.cam.wal-mart.com | #ETL_GT_2
#10.78.72.111 | BCT PCMNT10040GT.cam.wal-mart.com | Base de datos produccion | #10.78.72.104 | BCT PCMNT10042GT.cam.wal-mart.com | Base de datos produccion
10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes | 10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes
10.78.10.131 | gtnts1008.homeoffice.gt.wal-mart.com | Curiosity | 10.78.10.131 | gtnts1008.homeoffice.gt.wal-mart.com | Curiosity
10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado | 10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado
10.76.123.23 | osel1502202 osel1502202.wal-mart.com | Consiliador de reportes CR | 10.76.123.23 | osel1502202 osel1502202.wal-mart.com | Consiliador de reportes CR
10.78.124.78 | osel1502201 osel1502201.wal-mart.com | Consiliador de reportes GT | 10.78.124.78 | osel1502201 osel1502201.wal-mart.com | Consiliador de reportes GT
| POS |  |  | POS
10.78.72.111 | BCT PCMNT10040GT.cam.wal-mart.com | Base de datos produccion | 10.78.72.104 | BCT PCMNT10042GT.cam.wal-mart.com | Base de datos produccion
10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes | 10.76.60.52 | camserviceclients1.cam.wal-mart.com | Base de datos clientes
10.78.10.131 | gtnts1008.homeoffice.gt.wal-mart.com | Curiosity | 10.78.10.131 | gtnts1008.homeoffice.gt.wal-mart.com | Curiosity
10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado | 10.78.90.12 | associatediscount-flexpos.cam.wal-mart.com | Descuento Asociado
|  |  | 10.78.90.16 | prodfelgt.cam.wal-mart.com | FEL Server

## Crontab_CAM
USUARIO ROOT |  | USUARIO SERVER
Crontab | Pais | Crontab | Pais
* * * * * /bin/sh /etc/init.d/swiagentd swrestart > /dev/null 2>&1 | CAM | 10 6-23 * * * /home/NCRServices/ItemMaintenance/OperatorMaintenance.sh | CAM
*/30 6-22 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/Declarar_POS_OK.sh | CAM | 0 2 * * * /home/NCRServices/idcreader/walmartEOD.sh | CAM
*/5 4-23 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/CheckServices.sh | CAM
0 5 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/posOutdated.sh | CAM
0 6 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/Dispatcher.sh | CAM
0 9,11,13,15,17,19 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/DP.sh | CAM
0 9,11,13,15,17,19 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/pricing.sh | CAM
0 9-23/2 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/chkPOSwatch.sh | CAM
00 08 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/FEL/ProcesaDia.sh | GT
00 13 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/Recuperacion_VD.sh | CAM
00 23 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/ReprocessDiscardedPoslog.sh | CAM
10 00 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/POSImages_Transfer.sh | CAM
10 00 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/revdupdaily.sh | CAM
10 5 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/Valida_GC.sh | CAM
15 9,11,13,15,17,19 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/Update_FDS.sh | CAM
20 10 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/checkPOSTime.sh | CAM
25 01 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/CheckPOS_preCierreWF.sh | CAM
30 00 * * * /etc/init.d/Wildfly restart ; /etc/init.d/autoEOD restart | CAM
30 02 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/checkWFv1.5.sh | CAM
32 05 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/Limpieza_GMRECN.sh | CAM
45 00,05,12 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/EjecutarSyncDate.sh | CAM
45 02 * * * /home/NCRServices/utils/RespaldoJRN.sh 1> /tmp/EjecucionRespJrn.log 2> /tmp/EjecucionRespJrn_err.log | CAM
45 2 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/diskCompress.sh | CAM
45 22 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/Sales_Missing.sh > /dev/null 2&>1 | CAM
@reboot /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/EjecutarSyncDate.sh | CAM
*/20 06,10,14,18 * * * /home/NCRServices/utils/Ejecutar_Actualizar_CorrelativosLocal.sh | SV
30 02 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/validacion_cabys.sh | CR
00 03 * * * /home/NCRServices/utils/FlexPOS/Support/BackUpARS.sh | CAM

## Pruebas_Basicas_POS
Prueba
Realizar una Venta Efectivo
Realizar devolucion(Nota Credito) de la venta de efectivo
Probar comunicacion con pinpad , escaneando un articulo totalizando a tarjeta de credito luego precionar enter y validar que el pinpad responda, una vez que el pinpad solicita el ingreso de tarjeta precionar el boton de cancelar del Pinpad
Realizar aborto de una transaccion en POS
Validar que el escaner balanza este escaneando
Validar que el escaner balanza este pesando
Validar que se este imprimiendo correctamente las facturas
En teclados alfanumericos levantar la tapa de la tecla enter del pad numerico, cerrar caja, luego de ello precionar la tecla inferior del enter y posterior a ello la tecla borrar , y realizar el mismo proceso de la tecla superior, la tecla superior no deberia mostrar el mensade de error de ingreso